## Product Backlog
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
Actor: Khách Hàng
1 | Đăng nhập | "Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng tên tài khoản và mật khẩu để truy cập tài khoản." | Thấp | 2
2 | Đăng ký | "Là người dùng, tôi muốn tạo tài khoản để đăng nhập và sử dụng trang web." | Thấp | 2
3 | Đổi mật khẩu | "Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật" | Thấp | 3
4 | Tìm kiếm sản phẩm | "Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm" | Cao | 5
5 | Chọn danh mục sản phẩm | "Là người dùng, tôi muốn lựa sản phẩm theo danh mục" | Trung bình | 3
6 | Xem chi tiết sản phẩm | "Là người dùng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để hiểu rõ về sản phẩm trước khi mua" | Cao | 5
7 | Đánh giá | "Là người dùng, tôi muốn đánh giá sản phẩm mình đã mua" | Thấp | 3
8 | Quản lý giỏ hàng | "Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng và có thể tùy ý chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ" | Cao | 5
9 | Hủy đơn hàng | "Là người dùng, tôi muốn hủy đơn hàng được" | Thấp | 2
10 | Thanh toán | "Là người dùng, tôi muốn thanh toán được hóa đơn" | Cao | 5
11 | Quản lý thông tin cá nhân | "Là người dùng, tôi muốn có thể cập nhật thông tin cá nhân" | Trung bình | 3
12 | Đăng xuất | "Là người dùng, tôi muốn đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống" | Thấp | 2
Actor: Admin
16 | Đăng nhập | "Là quản lý, tôi muốn đăng nhập để quản lý toàn bộ trang web của mình" | Thấp | 2
17 | Quản lý danh sách khách hàng | "Là quản lý, tôi muốn có thể kiểm soát được danh sách khách hàng" | Trung bình | 3
18 | Quản lý đơn hàng | "Là quản lý, tôi muốn có thể kiểm soát được đơn hàng" | Cao | 5
19 | Quản lý sản phẩm | "Là quản lý, tôi muốn có thể kiểm soát được thông tin và số lượng sản phẩm" | Cao | 5
20 | Thống kê doanh thu | "Là quản lý, tôi muốn có thể thống kê được doanh thu bán của tiệm" | Trung bình | 3
21 | Quản lý danh mục | "Là quản lý, tôi muốn có thể quản lý danh mục sản phẩm" | Trung bình | 3
22 | Đăng xuất | "Là quản lý, tôi muốn đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống" | Thấp | 2
23
24
25
26
27

## Sprint Backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Đăng Nhập | 2 | Anh Pha | 20/9/2024 | 2024-10-04 | 25/9/2024 | 2024-01-10
2 | Đăng Ký | 2 | Thái Hoàn | 20/9/2024 | 2024-10-04 | 25/9/2024 | 2024-03-10
3 | Đăng Xuất | 2 | Huệ Tú | 20/9/2024 | 2024-10-04 | 25/9/2024 | 2024-04-10
4 | Đổi Mật Khẩu | 3 | Thanh Sang | 20/9/2024 | 2024-10-04 | 25/9/2024 | 2024-01-10
5 | Quản lý giỏ hàng | 5 | Ngọc Vũ | 20/9/2024 | 2024-10-04 | 25/9/2024 | 2024-02-10
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 2
1 | Quản lý danh sách khách hàng | 3 | Huệ Tú | 2024-10-06 | 2024-10-20
2 | Quản lý đơn hàng | 5 | Anh Pha | 2024-10-06 | 2024-10-20
3 | Quản lý sản phẩm | 5 | Thái Hoàn | 2024-10-06 | 2024-10-20
4 | Quản lý danh mục | 3 | Thanh Sang | 2024-10-06 | 2024-10-20
5 | Đăng nhập | 2 | Ngọc Vũ | 2024-10-06 | 2024-10-20
6 | Đăng xuất | 2 | Ngọc Vũ | 2024-10-06 | 2024-10-20
7
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 3
1
2
3
4
5
6
7